智慧审计 × 机器学习期中实践：工作流与工具文档

使用说明：以下表格可直接全选复制，粘贴到 Word 或 Excel 中即可使用；粘贴到 Excel 时选择“匹配目标格式”可自动分列。

表 1　总体工作流（四阶段）

| 阶段 | 时间预算 | 核心任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、获取数据 | 约 0.5 天 | 下载小规模审计数据集，建立项目目录，初步探查字段与标签 | 原始 CSV + 数据概览表 |
| 二、清洗数据 | 约 1—1.5 天 | 缺失值处置、类别编码、金额对数变换与标准化、质量检查 | 清洗后数据集 + 清洗日志 |
| 三、分析数据 | 约 1.5—2 天 | Benford 规则基线、Isolation Forest 异常打分、Top-K 召回评估、规则—模型交叉、人工归因 | 异常名单 + 评估图表 + 案例说明 |
| 四、整理汇报 | 约 1 天 | 汇总图表、制作 10 页 PPT、准备答辩问答 | 汇报 PPT + 问答备忘 |

表 2　分步操作明细

| 阶段 | 步骤 | 具体动作 | 产出物 | 所需工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、获取 | 1.1 下载数据集 | Kaggle 搜索 “Financial Audit Transactions Dataset”，下载 CSV（约 3.7 MB，7,000 行 × 59 列） | audit_raw.csv | 浏览器 + 免费 Kaggle 账号 |
|  | 1.2 建立目录 | 建 data/、notebooks/、outputs/ 三个文件夹 | 项目骨架 | 文件管理器 |
|  | 1.3 初步探查 | 查看行列数、字段名、标签分布、缺失概况；字段按“金额/审批/发票/关系”分组 | 数据概览表 | Python + pandas |
| 二、清洗 | 2.1 缺失值统计与处置 | 计算每列缺失率；金额类中位数填充，类别类保留“缺失”为新类别，缺失率过高列暂不纳入 | 缺失处置表（列名、缺失率、处置方式、理由） | pandas：isnull().mean()、fillna() |
|  | 2.2 类别编码 | 取值 ≤10 的类别列做 One-Hot；高基数类别列合并低频或暂不纳入 | 编码后特征矩阵 + 维度变化记录 | pandas：get_dummies() |
|  | 2.3 金额偏态处理 | 金额字段做 log1p 变换，再做 z-score 标准化 | 变换前后分布对比直方图 | numpy：np.log1p()；sklearn：StandardScaler |
|  | 2.4 质量检查 | 查重复交易 ID、金额 ≤0、时间戳异常；记录删除条数与原因 | 清洗日志 | pandas：duplicated()、布尔筛选 |
|  | 2.5 保存结果 | 导出 audit_clean.csv，确认行数基本不变、特征维度可控 | 清洗后数据集 | pandas：to_csv() |
| 三、分析 | 3.1 Benford 基线 | 取金额首位数字，统计 1—9 观测频率，与 Benford 期望分布对比，计算 MAD | 首位数字分布对比图 + MAD 值 | numpy（统计频率）、matplotlib（柱状图） |
|  | 3.2 Isolation Forest | 用清洗后特征训练 IsolationForest(contamination=0.02)，输出异常分数并降序排列 | 每条记录异常分数 + Top-K 可疑名单 | sklearn：IsolationForest（CPU 秒级） |
|  | 3.3 Top-K 召回评估 | 取前 K 条（如 50/100/140），计算命中 Abnormal_Label=1 的比例；画 K–召回曲线 | Top-K 召回表 + 曲线图 | pandas（排序取头部）、sklearn 评估函数 |
|  | 3.4 规则—模型交叉 | Benford 标记与模型 Top-K 标记做 2×2 交叉，统计四格数量 | 2×2 交叉表 | pandas：crosstab() |
|  | 3.5 人工归因 | 从“仅模型标记”格挑 2—3 条，查看审批延迟、发票匹配分数、金额偏离比等字段，写解释 | 2—3 条案例说明 | pandas 筛选 + 人工阅读 |
| 四、汇报 | 4.1 汇总图表 | 统一配色、字号，整理 5—6 张汇报用图 | 汇报用图集 | matplotlib：统一 rcParams |
|  | 4.2 制作 PPT | 按 10 页结构填充：定位→学了什么→为何选审计→获取→清洗 2 页→分析 2 页→理解修正→收束 | 10 页 PPT | PowerPoint / WPS / Canva |
|  | 4.3 准备答辩 | 针对“为何不用有监督”“contamination 怎么定”“缺失为何不直接删”各写一句话答案 | 问答备忘 | 纯文本 |

表 3　工具总览与安装

| 工具 | 用途 | 是否必需 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3.9+ | 运行环境 | 必需 | 官网安装包 |
| pandas | 数据读取、清洗、交叉表 | 必需 | pip install pandas |
| numpy | 数值变换、Benford 统计 | 必需 | pip install numpy |
| scikit-learn | 标准化、Isolation Forest、评估 | 必需 | pip install scikit-learn |
| matplotlib | 所有图表 | 必需 | pip install matplotlib |
| Jupyter Notebook / VS Code | 交互式编写与展示 | 推荐 | pip install jupyter |
| PowerPoint / WPS | 汇报 PPT | 必需 | 常规办公软件 |

一键安装命令：

bash

pip install pandas numpy scikit-learn matplotlib jupyter

明确不需要： GPU、PyTorch/TensorFlow 等深度学习框架、数据库、云服务器、SHAP（本方案用人工归因替代，省安装与算力）。

表 4　算力与可行性说明（可放入汇报备注）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 数据规模 | 7,000 行 × 59 列，CSV 约 3.7 MB |
| 内存占用 | 几十 MB 量级，8 GB 笔记本无压力 |
| Isolation Forest 训练时间 | 秒级（时间复杂度 O(N log N)） |
| 是否需要 GPU | 否，全程 CPU |
| 总工期 | 约 2.5—3 天 |

一句话工作流（可作 PPT 尾页或文档摘要）

下载 CSV → pandas 探查 → 缺失/编码/对数变换/质量检查四步清洗 → Benford 规则基线 → Isolation Forest 打分 → Top-K 召回 + 2×2 交叉 → 人工归因 2—3 例 → 10 页 PPT 汇报。 全程 CPU、免费工具、约三天完成。